## スケジュール
工程管理・スケジュール表 |  |  |  |  | チーム：Sakura
※発表を省く
全体進捗率 |  | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 |  | 目標
99% |  | 資料 | 資料 | 資料 | 休日 | 休日 | ソース | ソース | ソース | ソース | 訓練休 | 休日 | 休日 | ソース | ソース | ソース | ソース | ソース | 休日 | 休日 | 休日 | 資料 | 資料 | 発表 | 訓練休 |  | 実績
|  | 資料 | 資料 | 資料 | 休日 | 休日 | ソース | ソース | ソース | ソース | 訓練休 | 休日 | 休日 | ソース | ソース | ソース | ソース | ソース | 休日 | 休日 | 休日 | 資料 | 資料 | 発表 | 訓練休
書類 | 担当 | 進捗 | 8/30 |  |  | 8/31 |  |  | 9/1 |  |  | 9/4 |  |  | 9/5 |  |  | 9/6 |  |  | 9/7 |  |  | 9/11 |  | 9/12 |  | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/19 | 9/20 | 11/24
要件定義書 | 上月 | 100%
クラス図 | 大久保 | 100%
画面遷移図 | 加藤 | 100%
データーベース設計書 | 大久保 | 100%
工程管理・スケジュール表 | 加藤 | 100%
テスト仕様書 |  | 100%
テスト |  | 100%
レビュー |  | 100%
発表準備 |  | 100% | [30 empty] | 発表
発表 |  | 100% | [30 empty] | 振り返り
デザイン | 櫻井 | 100%
ソース | 担当 | 進捗 | 8/30 |  |  | 8/31 |  |  | 9/1 |  |  | 9/4 |  |  | 9/5 |  |  | 9/6 |  |  | 9/7 |  |  | 9/11 |  | 9/12 |  | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/19 | 9/20
ExeLoginServｌet | 上月 | 100%
ExeLogoutServlet | 上月 | 100% | [30 empty] | 発表
MyPageServlet | 櫻井 | 100%
ExeMyPageServlet | 櫻井 | 100%
ExeRegistUserServlet | 上月 | 100%
EditUserServlet | 大久保 | 100%
ExeEditUserServlet | 大久保 | 100%
RegistCatServlet | 大久保 | 100%
ExeRegistCatServlet | 大久保 | 100%
EditCatServlet | 大久保 | 100%
ExeEditCatServlet | 大久保 | 100%
ExeSearchCatServlet | 加藤 | 100%
ExeShowCatInfoServlet | 加藤 | 100%
MessageServlet | 加藤 | 100%
ExeSendMessageServlet | 加藤 | 100%
UsersInfoDAO | 上月 | 100%
CatsInfoDAO | 加藤 | 100%
MyPageDAO | 櫻井 | 100%
MessagesDAO | 加藤 | 100%
LoginBL | 上月 | 100%
MyPageBL | 櫻井 | 100%
RegistUserBL | 大久保 | 100%
RegistCatBL | 大久保 | 100%
SearchCatBL | 加藤 | 100%
ShowCatInfoBL | 加藤 | 100%
SendMessageBL | 加藤 | 100%
UpdateUserBL | 大久保 | 100%
index.jsp | 櫻井 | 100%
Login.jsp | 櫻井 | 100%
compLogout.jsp | 櫻井 | 100%
mypage.jsp | 櫻井 | 100%
registUser.jsp | 櫻井 | 100%
editUser.jsp | 櫻井 | 100%
registCat.jsp | 櫻井 | 100%
editCat.jsp | 櫻井 | 100%
editCatError.jsp | 櫻井 | 100%
catLists.jsp | 櫻井 | 100%
showCatInfo.jsp | 櫻井 | 100%
message.jsp | 櫻井 | 100%