## スケジュール
工程管理・スケジュール表 |  |  |  |  | チーム：Sakura
※発表を省く
全体進捗率 |  | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |  | 目標
% |  | 資料 | 資料 | 資料 | 休日 | 休日 | ソース | ソース | ソース | ソース | 訓練休 | 休日 | 休日 | ソース | ソース | ソース | ソース | ソース | 休日 | 休日 | 休日 | 資料 | 資料 | 休日 | 休日 | 資料 ソース | 資料 ソース | 資料 ソース | 資料 ソース | 資料 ソース | 休日 | 休日 | 資料 ソース | 資料 ソース | 資料 ソース | 資料 ソース | 発表の 確認 | 休日 | 休日 | 休日 | 午後休 | 資料 確認 | 発表 予定 |  | 実績
[5 empty] | 休日 | 休日 |  |  |  |  | 訓練休 | 休日 | 休日 | [5 empty] | 休日 | 休日 | 休日 |  |  | 休日 | 休日 | [5 empty] | 休日 | 休日 | [5 empty] | 休日 | 休日 | 休日
書類 | 担当 | 進捗 | 8/30 |  |  | 8/31 |  |  | 9/1 |  |  | 9/4 |  |  | 9/5 |  |  | 9/6 |  |  | 9/7 |  |  | 9/11 |  |  | 9/12 |  |  | 9/13 |  |  | 9/14 |  |  | 9/15 |  |  | 9/19 |  |  | 9/20 |  | 9/25 |  | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/10 | 10/11 | /
要件定義書 | 上月 | 100%
クラス図 | 大久保 | 100%
画面遷移図 | 加藤 | 100%
データーベース設計書 | 大久保 | 100%
工程管理・スケジュール表 | 加藤 | 100%
アーキテクチャ図 | 大久保 | 100%
テスト仕様書 | 加藤 | 100%
テスト | 加藤 | 100%
レビュー | 加藤 | 100%
プレゼン資料作成 | 櫻井 上月 | 100%
発表準備 | 全員 | [55 empty] | 発表
発表 | 全員 | 100% | [54 empty] | 発表
デザイン | 櫻井 | 100%
ソース | 担当 | 進捗 | 8/30 |  |  | 8/31 |  |  | 9/1 |  |  | 9/4 |  |  | 9/5 |  |  | 9/6 |  |  | 9/7 |  |  | 9/11 |  |  | 9/12 |  |  | 9/13 |  |  | 9/14 |  |  | 9/15 |  |  | 9/19 |  |  | 9/20 |  | 9/20 |  | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/10 | 10/11 | 10/12
ExeLoginServｌet | 上月 | 100%
ExeLogoutServlet | 上月 | 100% | [54 empty] | 発表
ExeMyPageServlet | 櫻井 | 100%
ExeRegistUserServlet | 上月 | 100%
EditUserServlet | 大久保 | 100%
ExeEditUserServlet | 大久保 | 100%
RegistCatServlet | 大久保 | 100%
ExeRegistCatServlet | 大久保 | 100%
EditCatServlet | 大久保 | 100%
ExeEditCatServlet | 大久保 | 100%
ExeSearchCatServlet | 加藤 | 100%
ExeShowCatInfoServlet | 加藤 | 100%
MessageServlet | 加藤 | 100%
ExeSendMessageServlet | 加藤 | 100%
ExeDelMessageServlet | 加藤 | 100%
ExeDelCatServlet | 大久保 | 100%
UsersInfoDAO | 上月 大久保 | 100%
CatsInfoDAO | 加藤 大久保 | 100%
MyPageDAO | 櫻井 | 100%
MessagesDAO | 加藤 | 100%
LoginBL | 上月 | 100%
MyPageBL | 櫻井 | 100%
RegistUserBL | 大久保 | 100%
RegistCatBL | 大久保 | 100%
SearchCatBL | 加藤 | 100%
ShowCatInfoBL | 加藤 | 100%
SendMessageBL | 加藤 | 100%
UpdateCatBL | 大久保 | 100%
UpdateDelCatBL | 大久保 | 100%
EditCatOneBL | 大久保 | 100%
UpdateUserBL | 大久保 | 100%
DelMessageBL | 加藤 | 100%
index.jsp | 櫻井 | 100%
Login.jsp | 櫻井 | 100%
logout.html | 櫻井 | 100%
mypage.jsp | 櫻井 | 100%
registUser.jsp | 櫻井 | 100%
editUser.jsp | 櫻井 | 100%
registCat.jsp | 櫻井 | 100%
editCat.jsp | 櫻井 | 100%
catLists.jsp | 櫻井 | 100%
showCatInfo.jsp | 櫻井 | 100%
message.jsp | 櫻井 | 100%