## スケジュール
工程管理・スケジュール表
※発表は含んでいません |  | 11/9 | 11/10 | 11/12 |  | 11/15 | 11/16 | 11/17 |  | 11/19 | 11/22 | 11/24 |  | 目標
全体進捗率 | [13 empty] | 実績
%
書類 | 担当 | 進捗 | 11/9 |  | 11/10 |  | 11/12 |  | 11/15 |  | 11/16 |  | 11/17 | 11/19 | 11/22 | 11/24
要件定義書 | 船木 | [14 empty] | 発表
クラス図
画面遷移図
アーキテクチャー図
データーベース設計書 | 船木
テスト仕様書 | 船木
レビュー仕様書 | 船木
基本設計書 | 船木
クラス定義書（省略可）
テスト
レビュー | 全員
発表準備実習向け （パワーポイント）
振り返り（KPT) | 全員
ソース | 担当 | 進捗 | 11/9 |  | 11/10 |  | 11/12 |  | 11/15 |  | 11/16 |  | 11/17 | 11/19 | 11/22 | 11/24
RoomDAO.java | 金原 | [14 empty] | 発表
TaskDAO.java | 金原
PostRoomLogic.java | 金原
RoomPass.java | 金原
Task.java | 金原
LoginServlet.java | 金原
RoomServlet.java | 金原
index.jsp | 金原
list.jsp | 金原
room.jsp | 金原