## スケジュール
工程管理・スケジュール表
※発表は含んでいません |  | 11/9 | 11/10 | 11/12 |  | 11/15 | 11/16 | 11/17 |  | 11/19 | 11/22 | 11/24 |  | 目標
全体進捗率 | [13 empty] | 実績
%
書類 | 担当 | 進捗 | 11/9 |  | 11/10 |  | 11/12 |  | 11/15 |  | 11/16 |  | 11/17 | 11/19 | 11/22 | 11/24
要件定義書 | [15 empty] | 発表
クラス図
画面遷移図
アーキテクチャー図
データーベース設計書
クラス定義書（省略可） | 船木 | ok
テスト仕様書
テスト
レビュー | 全員
発表準備実習向け （パワーポイント）
振り返り（KPT) | 全員
ソース | 担当 | 進捗 | 11/9 |  | 11/10 |  | 11/12 |  | 11/15 |  | 11/16 |  | 11/17 | 11/19 | 11/22 | 11/24
DB ソース（3つ） | 船木 | ok | [13 empty] | 発表
ユーザー登録 | 福山
タスク管理 | 福山
部屋作成 | 金原