## Sheet1
工程管理・スケジュール表
※発表は含んでいません |  | 11/9 | 11/10 | 11/12 |  | 11/15 | 11/16 | 11/17 |  | 11/19 | 11/22 | 11/24 |  | 目標
全体進捗率 | [13 empty] | 実績
100%
書類 | 担当 | 進捗 | 11/9 |  | 11/10 |  | 11/12 |  | 11/15 |  | 11/16 |  | 11/17 | 11/19 | 11/22 | 11/24
要件定義書 | 小林 | 100% | [13 empty] | 発表
クラス図 | 小林 | 100%
画面遷移図 | 辻本 | 100%
アーキテクチャー図 | 森本 | 100%
データーベース設計書 | 小林 | 100%
クラス定義書（省略可） | 沖田 | 100%
テスト仕様書 | 森本 | 100%
テスト | 全員 | 100%
レビュー | 全員
発表準備実習向け （パワーポイント） | 辻本
振り返り（KPT) | 全員
ソース | 担当 | 進捗 | 11/9 |  | 11/10 |  | 11/12 |  | 11/15 |  | 11/16 |  | 11/17 | 11/19 | 11/22 | 11/24
dao
AccountDAO.java | 森本 | 100% | [13 empty] | 発表
QuizDAO.java | 小林 | 100%
QuizScoreDAO.java | 沖田 | 100%
UserInfoDAO.java | 森本 | 100%
model
Account.java | 森本 | 100% | [13 empty] | 発表
ExecuteLoginBL.java | 森本 | 100%
GetAccountLogic.java | 森本 | 100%
GetQuizListLogic.java | 小林 | 100%
GetQuizScoreListLogic.java | 沖田 | 100%
PostAccountLogic.java | 森本 | 100%
PostQuizScoreLogic.jsp | 沖田 | 100%
Quiz.java | 小林 | 100%
QuizScore.java | 沖田 | 100%
UserInfoDto | 森本 | 100%
servlet
ExecuteLogin.java | 森本 | 100% | [13 empty] | 発表
Logout.java | 沖田 | 100%
MainQuiz.java | 小林 | 100%
Menu.java | 沖田 | 100%
NewAccount.java | 森本 | 100%
Score.java | 沖田 | 100%
HighAndLow.java | 森本 | 100%
ソース | 担当 | 進捗 | 11/9 |  | 11/10 |  | 11/12 |  | 11/15 |  | 11/16 |  | 11/17 | 11/19 | 11/22 | 11/24
WebContent | [15 empty] | 発表
loginResult.jsp | 森本 | 100%
logout.jsp | 沖田 | 100%
mainquiz.jsp | 小林 | 100%
menu.jsp | 沖田 | 100%
quizResult.jsp | 小林 | 100%
score.jsp | 沖田 | 100%
accountConfirm.jsp | 森本 | 100%
accountForm.jsp | 森本 | 100%
index.jsp | 森本 | 100%
highandlow.jsp | 森本 | 100%
SQL quiz | 辻本 | 100%
SQL user_info | 森本 | 100%
SQL quizscore | 沖田 | 100%
main.js | 森本 | 100%
style.css | 辻本/森本 | 100%
images | 辻本 | 100%