## スケジュール
工程管理・スケジュール表
※発表は含んでいません |  | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22
全体進捗率 |  | 資料 | ソース | ソース | 休み | 資料 | 休み | 休み | ソース | 資料 | ソース | 休み | ソース | 休み | 休み | ソース
99% |  | 資料 | ソース | ソース | 休み | 資料 | 休み | 休み | ソース | 資料 | ソース | 休み | ソース | 休み | 休み | ソース
書類 | 担当 | 進捗 | 11/8 |  |  | 11/9 |  |  | 11/10 |  |  | 11/12 |  |  | 11/15 |  | 11/16 | 11/17 | 11/19 | 11/22
要件定義書
基本設計書
クラス図
シーケンス図
データーベース設計書
操作説明書
デバック
テスト仕様書
テスト
レビュー
発表準備（パワーポイント）実習向け
発表
デザイン
ソース | 担当 | 進捗 | 11/8 |  |  | 11/9 |  |  | 11/10 |  |  | 11/12 |  |  | 11/15 |  | 11/16 | 11/17 | 11/19 | 11/22
Top.java
Goh.java
Ukiyoe.java
Original.java
ArtDBBean.java
Top.jsp
Goｇh.jsp
Ukiyoe.jsp
Original.jｓｐ
Explain.ｊｓｐ
style.css
images
web.xml