## スケジュール
工程管理・スケジュール表 |  |  |  |  | チーム：TIPPU
※発表を省く
全体進捗率 |  | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 目標
99% |  | 資料 | 資料 | 資料 | 訓練休 | 資料 | 休日 | 休日 | ソース | ソース | ソース | 訓練休 | 資料 | 休日 | 休日 | 資料 | 休日 | 発表 | 実績
|  | 資料 | 資料 | 資料 | 訓練休 | 資料 | 休日 | 休日 | ソース | ソース | ソース | 訓練休 | 資料 | 休日 | 休日 | 資料 | 休日 | 発表
書類 | 担当 | 進捗 | 11/8 |  |  | 11/9 |  |  | 11/10 |  |  | 11/12 |  |  | 11/15 |  |  | 11/16 |  | 11/17 | 11/19 | 11/22 |  | 11/24
要件定義書 | 西平 | 100% | [20 empty] | テスト レビュー
クラス図 | 小路 | 100%
画面遷移図 | 小路 | 100%
データーベース設計書 | 川崎 | 100%
工程管理・スケジュール表 | 片山 | 100%
テスト仕様書 | 片山 | 100%
テスト | 西平 | 100%
レビュー | 川崎 | 100%
発表準備 | 片山 | 100% | [21 empty] | 発表
発表 | 川崎 | [22 empty] | 振り返り
デザイン | 小路 | 100%
ソース | 担当 | 進捗 | 11/8 |  |  | 11/9 |  |  | 11/10 |  |  | 11/12 |  |  | 11/15 |  |  | 11/16 |  | 11/17 | 11/19 | 11/22 |  | 11/24
MainServlet | 川崎 | 100%
LoginServlet | 西平 | 100% | [20 empty] | テスト ﾚﾋﾞｭｰ | 発表
MessageServlet | 西平 | 100%
AccountRegistServlet | 片山 | 100%
LogoutServlet | 小路 | 100%
SearchServlet | 川崎 | 100%
AccountLogic.java | 西平 | 100%
MessageLogic.java | 西平 | 100%
GetAnimalListLogic.java | 川崎 | 100%
AccountDAO | 片山 | 100%
MessageDAO | 西平 | 100%
AnimalDAO | 川崎 | 100%
welcome.jsp | 川崎 | 100%
main.jsp | 川崎
login.jsp | 西平 | 100%
message.jsp | 西平
accountRegist.jsp | 片山 | 100%
accountconfirm.jsp | 片山
logoutConfirm.jsp | 小路 | 100%
logout.jsp | 小路
search.jsp | 川崎 | 100%
loginResult.jsp | 片山