## スケジュール
工程管理・スケジュール表
※発表は含んでいません |  | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22
全体進捗率 |  | 資料 | ソース | ソース | ソース | 休講 | 休講 | 発表 |  | 目標
99% |  | 資料 | ソース | ソース | ソース | 休講 | 休講 |  |  | 実績
書類 | 担当 | 進捗 | 3/16 |  |  | 3/17 |  |  | 3/18 |  | 3/19 |  | 3/22
要件定義書 | 巽 | 100% | [9 empty] | テスト レビュー
基本設計書
クラス図 | 黒田 | 100%
シーケンス図 | 表 | 100%
データーベース設計書 | 太田 | 100%
操作説明書 | 太田 | 100%
デバック | 太田 | 100%
テスト仕様書 | 巽 | 100%
テスト | 全員 | 100%
レビュー | 全員 | 100%
発表準備（パワーポイント）実習向け | 黒田 | 100% | [10 empty] | 発表
発表 | 巽 | [11 empty] | 振り返り
デザイン | 表 | 100%
ソース | 担当 | 進捗 | 3/16 |  |  | 3/17 |  |  | 3/18 |  | 3/19 |  | 3/22
Top.java | 表 | 100%
Goh.java | 黒田 | 100% | [9 empty] | テスト ﾚﾋﾞｭｰ | 発表
Ukiyoe.java | 黒田 | 100%
Original.java | 黒田 | 100%
ArtDBBean.java | 巽 | 100%
Top.jsp | 表 | 100%
Goｇh.jsp | 黒田 | 100%
Ukiyoe.jsp | 黒田 | 100%
Original.jｓｐ | 黒田 | 100%
Explain.ｊｓｐ | 太田 | 100%
style.css | 表 | 100%
images | 太田 | 100%
web.xml | 巽 | 100%